## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2010 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2010г. (периоде t) (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | 2010г. (период t) (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2010г. (период t) (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | 2010г. (период t) (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Устройство пожарной сигнализации в административных и производственных зданиях грузовых районов и системы оповещения ЧС, | 06/2010 | 08/2010 | 611.93 | 600 | 600 | 611.93 | 611.93 |  |  | 11.93 |  | 11.93
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 06/2010 | 08/2010 | 611.93 | 600 | 600 | 611.93 | 611.93 |  |  | 11.93 |  | 11.93
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | Приобретение автоперегрузочной техники, | 06/2010 | 06/2010 | 1672.708 | 1500 | 1500 | 1672.708 | 1672.708 |  |  | 172.708 |  | 172.708
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 06/2010 | 06/2010 | 1672.708 | 1500 | 1500 | 1672.708 | 1672.708 |  |  | 172.708 |  | 172.708
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 |  | Приобретение автопогрузчика г/п 30,5т, | 10/2010 | 10/2010 | 13821.063 | 12400 | 12400 | 0 | 0 |  |  | -12400 |  | -12400
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 10/2010 | 10/2010 | 13821.063 | 12400 | 12400 | 0 | 0 |  |  | -12400 |  | -12400
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | Приобретение грузозахватного оборудования, | 02/2010 | 03/2010 | 1287.291 | 1500 | 1500 | 1287.291 | 1287.291 |  |  | -212.709 |  | -212.709
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 02/2010 | 03/2010 | 1287.291 | 1500 | 1500 | 1287.291 | 1287.291 |  |  | -212.709 |  | -212.709
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
5 |  | Приобретение автомашины КАМАЗ, | 09/2010 | 09/2010 | 1338.301 | 1500 | 1500 | 1338.301 | 1338.301 |  |  | -161.699 |  | -161.699
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 09/2010 | 09/2010 | 1338.301 | 1500 | 1500 | 1338.301 | 1338.301 |  |  | -161.699 |  | -161.699
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
6 |  | Обновление станочного парка ремонтных мастерских, | 09/2010 | 09/2010 | 674.183 | 800 | 800 | 674.183 | 674.183 |  |  | -125.817 |  | -125.817
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 09/2010 | 09/2010 | 674.183 | 800 | 800 | 674.183 | 674.183 |  |  | -125.817 |  | -125.817
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
7 |  | Приобретение оборудования видеонаблюдения, телефонной и радиосвязи, | 06/2010 | 09/2010 | 650.607 | 450 | 450 | 650.607 | 650.607 |  |  | 200.607 |  | 200.607
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 06/2010 | 09/2010 | 650.607 | 450 | 450 | 650.607 | 650.607 |  |  | 200.607 |  | 200.607
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
8 |  | Приобретение компьютерной и прочей оргтехники, | 03/2010 | 09/2010 | 468.051 | 400 | 400 | 468.051 | 468.051 |  |  | 68.051 |  | 68.051
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 03/2010 | 09/2010 | 468.051 | 400 | 400 | 468.051 | 468.051 |  |  | 68.051 |  | 68.051
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
9 |  | Приобретение промышленной стиральной машины, | 09/2010 | 09/2010 | 191 | 220 | 220 | 191 | 191 |  |  | -29 |  | -29
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 09/2010 | 09/2010 | 191 | 220 | 220 | 191 | 191 |  |  | -29 |  | -29
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
10 |  | Приобретениеоборудования для котельной, | 09/2010 | 10/2010 | 198.373 | 0 | 0 | 198.373 | 198.373 |  |  | 198.373 |  | 198.373
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 09/2010 | 10/2010 | 198.373 | 0 | 0 | 198.373 | 198.373 |  |  | 198.373 |  | 198.373
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
11 |  | Приобретение установки воздушно-плазменной резки (УВПР-120), | 01/2010 | 01/2010 | 135.244 | 150 | 150 | 135.244 | 135.244 |  |  | -14.756 |  | -14.756
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01/2010 | 01/2010 | 135.244 | 150 | 150 | 135.244 | 135.244 |  |  | -14.756 |  | -14.756
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
12 |  | Приобретение климатической техники, | 08/2010 | 08/2010 | 83.56 | 150 | 150 | 83.56 | 83.56 |  |  | -66.44 |  | -66.44
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 08/2010 | 08/2010 | 83.56 | 150 | 150 | 83.56 | 83.56 |  |  | -66.44 |  | -66.44
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.