Раздел 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»:

железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, 
паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки наименование объекта | Выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»: железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632 |  |
| 2. | Место проведения работ | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 |  |
| 3. | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | Общий строк выполнения работ не позднее 120 к/д с даты заключения Договора. В соответствии с календарным графиком. Этап 1; Ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 , ремонт отмостки, Очистка вручную поверхности фасадов, заделка трещин в кирпичных стенах, устройство основания под штукатурку, Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, Ремонт штукатурки, отбивка рыхлого бетона с плит балкона, зачистка перил; с даты заключения Договора; 30 к/д. Этап 2; Ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 Перетирка штукатурки фасадов, Ремонт штукатурки, ремонт откосов, штукатурка фасадов, огрунтовка, окраска, пере навеска водосточки; с даты заключения Договора; 60 к/д. Этап 3; Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 : ремонт отмостки, замена окон, отбивка штукатурки и рыхлого кирпича, ремонт кирпичной кладки, основание под штукатурку покрытие укрепляющими составами, штукатурка; с даты заключения Договора; 90 к/д. Этап 4; Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 Штукатурка, огрунтовка, окраска, перенавеска водосточки.; с даты заключения Договора; 120 к/д. |
| 5. | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ | - Здание железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703: - Цех-одноэтажная часть здания, двухэтажная пристройка, -стены-кирпичные оштукатуренные. - высота от 5 м до 9 м - здание паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632: - Двухэтажное здание. -стены кирпичные оштукатуренные. высота 7,1 м 4) В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, уборка территории и вывоз строительного мусора. 5) Виды, объем и стоимость работ оформляется Подрядчиком составлением локального сметного расчета либо калькуляцией. 6) Объём и содержание работ определены ведомостью объемов работ (Приложение №№ 2,3 к Техническому заданию) и локальными сметными расчетами (Приложением №№ 4,5 к Техническому заданию). 7) До даты начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование список персонала, занятого на Объекте. 8) Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. 9) При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. |  |
| 5. | Технические характеристики, количество и объем работ | 1) Все работы выполнять в соответствии с: - ГК РФ; -СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. N 128/пр) (с изменениями и дополнениями); -ГОСТ 23166-2024. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия; ­ ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой); 2) Установленными в АО «КРП» требованиями охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик своевременно устраняет за свой счет, недостатки и дефекты, возникшие по его вине. |  |
| 6. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки Заказчиком результата работ. Объем гарантии – 100%. |  |
| 7. | Требование к документации передаваемой Заказчику | До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: -проект производства работ (ППР). По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - Исполнительные схемы; - Общий журнал производства работ по объектно; - Акт о приемке выполненных работ НН.КС-2.1; - Справка о стоимости выполненных работ и затрат НН.КС-3.1; - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости); - Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - Акты скрытых работ (при наличии). |  |
|  | Приложения к Техническому заданию |  | 1. Приложение №1 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ. 2.Приложение №2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ на ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703. 3. Приложение №3 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №2 на ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632. 4. Приложение №4 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №1 на ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703- отдельным файлом. 5. Приложение №5 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №2 на Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632- отдельным файлом. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

Приложение к Техническому заданию, поступившему «    » __________________ 2025 г.

| Краткое наименование Предмета закупки | На выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»: железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632 |
| --- | --- |

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4. | Работа на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
| 5. |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны

применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | П КРП 4-012-2022 Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП»www.krasrp.ru |
| 5 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | # П КРП 4-001-2021 Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №1

на ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703

| Ведомость объёмов работ №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,00895 | (1*4*0,1+3,3*1,5*0,1) / 100 |
| 2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 1,05 | 1*0,2*4+3,3*1,5*0,05 |
| 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,2075 |  |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (отмотки ) | 100 м3 | 0,0119 | (1*0,15*3+3,3*0,15*1,5) / 100 |
| 5 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,04284 |  |
| 6 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 8,8 | 1*4+3,3+1,5 |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1,2079 |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 8 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 1,3116 | 131,16 / 100 |
| 9 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 1,3116 | 131,16 / 100 |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ( сохранением материалов) | 100 м | 0,3252 | 32,52 / 100 |
| Раздел 3. Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 11 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,7427 | (154,12+20,15) / 100 |
| 12 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1,538 | 15,38 / 10 |
| 13 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 0,03076 |  |
| 14 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1,5305 | 153,05 / 100 |
| 15 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,082 | 8,2 / 100 |
| 16 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,2957 | 229,57 / 100 |
| 17 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01 | 100 м2 | 1,9131 | (229,57/3*2,5) / 100 |
| 18 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01 | 100 м2 | 0,3826 | (229,57-191,31) / 100 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,2489 | (23,46+1,43) / 100 |
| 20 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,96 |  |
| 21 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175 | 1000 шт | 0,384 |  |
| 22 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (отбивка рыхлого бетона с плит балкона) прим | м3 | 0,008 | (8,1*1+12,05*1)*0,2*0,002 |
| 23 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (плит балкона арматура до блеска) | м2 | 4,03 |  |
| 24 | Порошок кварцевый | т | 0,12896 | (128,96)*0,001 |
| 25 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры перекрытий | 10 м2 | 0,403 | ((8,1*1+12,05*1)*0,2) / 10 |
| 26 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (плита балкона) | м3 | 0,1209 | 4,03*0,03 |
| 27 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,123318 |  |
| 28 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,96 |  |
| 29 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175 | 1000 шт | 0,384 |  |
| 30 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 4,2563 | (405,48+20,15) / 100 |
| 31 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,245 | (4,35+20,15) / 100 |
| 32 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами | 100 м2 | 0,468 | 46,8 / 100 |
| 33 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 | т | 0,1872 |  |
| 34 | Окраска фасадов акриловыми составами в два тона: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 4,2563 | (405,48+20,15) / 100 |
| 35 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 148,9705 | 425,63*0,35 |
| 36 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B7,5 (М100) | т | 0,225584 |  |
| 37 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 63,8445 | 425,63*0,15 |
| 38 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,1957898 |  |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (и уголка) | 100 м2 | 0,5244 | (43,7*1,2) / 100 |
| 40 | Краска масляная МА-025, цветная | т | 0,0059257 |  |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,19521 | ((1,17*0,9+0,9*7,8+1,25*1,35)*2) / 100 |
| 42 | Краска масляная МА-025, цветная | т | 0,0031429 |  |
| Раздел 4. Система водоотведения (перенавеска) |  |  |  |  |
| 43 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,21 | 21 / 100 |
| 44 | Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм | 100 шт | 0,1 | 10 / 100 |
| Раздел 5. Леса строительные |  |  |  |  |
| 45 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 5,97 | ((7,2+24,61*7,8)*3) / 100 |
| 46 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 20,298 |  |
| 47 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,72 | (24,61*7) / 100 |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |
| 48 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 25,7704 | 25,5615938+0,008*2,1+0,08*2,4 |
| 49 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км с утилизацией на полигоне | 1т груза | 25,7704 | 25,5615938+0,008*2,1+0,08*2,4 |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №2

на Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,012 | 1,2 / 100 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2432 | (100,51*0,2+21,102*0,2) / 100 |
| 3 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 24,32 | 100,51*0,2+21,102*0,2 |
| 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 27,968 |  |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (отмотки железобетонной и въездов) | 100 м3 | 0,1958 | (89,42*0,15+21,385*0,15+4,69*0,15*2*1,5+3,75*0,15*1,5) / 100 |
| 6 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,70488 |  |
| 7 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 100,51 |  |
| 8 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0,2676345 | 12,71/1000*(4,69*2*1,65+3,72*1,5) |
| 9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 19,8737 |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 1,06929 | (1,79*1,29*2+1,83*1,37*1+1,36*1,81*3+1,44*1,81*1+1,41*0,9*2+3,23*2,66*4+3,23*2,66*4+3,97*2,6*1+3,21*2,56*1) / 100 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0826 | (1,6*1,29*4) / 100 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0254 | (1,41*0,9*2) / 100 |
| 13 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2 | м2 | 2,54 |  |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,27437 | (1,79*1,29*2+1,6*1,29*4+1,83*1,37*1+1,6*1,29*1+1,36*1,81*3+1,44*1,81*1) / 100 |
| 15 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 27,4365 | 1,79*1,29*2+1,6*1,29*4+1,83*1,37*1+1,6*1,29*1+1,36*1,81*3+1,44*1,81*1 |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,8727 | (3,23*2,66*4+3,23*2,66*4+3,97*2,6*1+3,21*2,56*1) / 100 |
| 17 | Блок оконный из ПВХ-профиля трехстворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 | м2 | 61,499 | 3,23*2,66*3+3,23*2,66*2+3,97*2,6*1+3,21*2,56*1 |
| 18 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 | м2 | 25,775 | 3,23*2,66*1+3,23*2,66*2 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,4416 | (2,00*1,29+4,00*1,29+1,00*1,37+1,00*1,29+3,00*1,36+1,00*1,44+4,00*2,66+4,00*2,66+2,00*0,9+1,00*2,6+1,00*2,56) / 100 |
| 20 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 46,368 | (2,00*1,29+4,00*1,29+1,00*1,37+1,00*1,29+3,00*1,36+1,00*1,44+4,00*2,66+4,00*2,66+2,00*0,9+1,00*2,6+1,00*2,56)*1,05 |
| 21 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 2,4 | 24 / 10 |
| 22 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,7773 | (23,32/0,12*0,4) / 100 |
| 23 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,7773 | (23,32/0,12*0,4) / 100 |
| 24 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 81,6165 |  |
| 25 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 3,1424 | (157,12*2) / 100 |
| 26 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | 10 м | 15,712 | (314,24)*0,1/2 |
| 27 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10 м | 15,712 | (314,24)*0,1/2 |
| 28 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (оконных отливов) | 100 м | 0,4244 | 42,44 / 100 |
| Раздел 3. Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1,435 | 5,74*0,25 |
| 30 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175 | 1000 шт | 0,57687 |  |
| 31 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 4,9053 | (588,47-97,94) / 100 |
| 32 | Отбивка рыхлой кирпичной кладки с поверхностей стен кирпичных Прим | 100 м2 | 0,9569 | 95.69 / 100 |
| 33 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 5,7353 | 573,53 / 100 |
| 34 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 79,14714 |  |
| 35 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,9569 | 95,69 / 100 |
| 36 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (60 мм) | 100 м2 | 0,9569 | 95,69 / 100 |
| 37 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 2,8702 | (588,47-95,69-23,32-64,84-117,60) / 100 |
| 38 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,2363 | 23,63 / 100 |
| 39 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: полуколонн прямоугольных прим | 100 м2 | 1,176 | 117,60 / 100 |
| 40 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 | 0,6468 | 64,68 / 100 |
| 41 | Окраска фасадов акриловыми составами в два тона: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 5,8847 | 588,47 / 100 |
| 42 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 205,9645 | 588,47*0,35 |
| 43 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B7,5 (М100) | т | 0,311889 |  |
| 44 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 88,2705 | 588,47*0,15 |
| 45 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,2706962 |  |
| Раздел 4. Система водоотведения (перенавеска) |  |  |  |  |
| 46 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( с сохранением материалов) | 100 м | 0,7902 | 79,02 / 100 |
| 47 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,7902 | 79,02 / 100 |
| 48 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,475 | 47,5/100 |
| Раздел 5. Леса строительные |  |  |  |  |
| 49 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 4,13 | (15,85*8,66+6,18*8,66+16,34*5,87+22,47*5,6) / 100 |
| 50 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 14,042 |  |
| 51 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ переустановка | 100 м2 | 4,08 | (15,35*8,66+6,18*8,66+16,34*5,87+22,47*5,6) / 100 |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |
| 52 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 166,6404 | 1,2*2,4+22,16*1,75+3,6570+2,5584+0,1806+0,33005+22,56438+95,69 |
| 53 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км с утилизацией на полигоне | 1т груза | 166,6404 | 1,2*2,4+22,16*1,75+3,6570+2,5584+0,1806+0,33005+22,56438+95,69 |