223 ФЗ

Договор подряда

____.____._____

| Подрядчик [ ] [ в лице ] , действующего на основании [ ] ] |  | Заказчик Акционерное общество «Красноярский речной порт» [ в лице ] , действующего на основании [ ] ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________ Подпись и печать |  |  |  |

ПРЕДМЕТ

Подрядчик по заданию Заказчика выполняет работы и сдаёт их результат Заказчику, а Заказчик принимает и оплачивает его.

По Договору выполняются следующие работы (далее – Работы):

|  | по ремонту зданий АО «КРП»: железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632. |
| --- | --- |

Описание, состав и объём Работ, требования к результатам Работ и отчётной документации содержатся  в Задании (Приложение «Задание»)

СРОК

Общий срок выполнения Работ:

|  | не позднее 120 к.д. с даты заключения Договора |
| --- | --- |

Промежуточные сроки выполнения Работ определены в Календарном плане (Приложение «Календарный план»).

ЦЕНА

Цена Договора является твёрдой и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [([•]%)] | Итого [ , включая НДС] |
| --- | --- | --- |
| [•] [ рублей (далее - ₽) ] | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании [ пп. [•] ] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] / [ Подрядчик не является плательщиком НДС на основании ст. 143 Налогового кодекса РФ. ] / [ Подрядчик освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ пп. [•] ] п. [•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] | [•] [ ₽ ] |

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике)  , включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, затраты на обеспечение места выполнения Работ тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового персонала, затраты на перебазировку техники до места выполнения Работ, доставку персонала до места выполнения Работ и его вывоз, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание персонала, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, затраты на обеспечение сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа.

Цена Договора не включает затраты, которые Подрядчик не несёт в связи с содействием Заказчика.

Цена Работ, подлежащая приёмке и оплате Заказчиком, указывается в документах без учёта стоимости материалов Заказчика.

Стоимость Работ в действующих ценах определяется Сметой.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

| Единый платежный день | в последний рабочий вторник |
| --- | --- |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приемки Работ |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки работ; [ - счёта-фактуры ] Оплата Работ по последнему этапу осуществляется при условии подписания Сторонами Актов сдачи-приёмки работ по всем предшествовавшим этапам. |

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров, в редакции на дату заключения Договора, размещённые на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov  (далее – Общие условия).

При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик выполняет Работы в соответствии распорядительными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях, Договоре и/или дополнительно представленных Заказчиком. Дополнительно представленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Подрядчика по истечении 10 р.д. с даты передачи Заказчиком.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, материалами и инвентарём, такелажем, приспособлениями, средствами малой механизации, средствами индивидуальной защиты и иным имуществом, необходимыми для выполнения Работ по Договору.

Подрядчик отвечает за закупку, транспортировку, получение, разгрузку и хранение всего оборудования, материалов и прочего имущества, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых при выполнении Работ материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, отсутствие обременений на использованные/смонтированные материалы/оборудование правами третьих лиц.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя необходимыми энергоресурсами, в том числе самостоятельно обеспечивает подключение к источникам энергоснабжения.

До начала выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ. Возмещение стоимости электроэнергии, потребленной при выполнении работ, производится на основании данных поверенного прибора учета, установленного за счёт Подрядчика, опломбированного и введённого в эксплуатацию комиссией Заказчика, по фактическим тарифам энергоснабжающей организации.

Возмещение стоимости электроэнергии осуществляется Подрядчиком ежемесячно на основании подписываемого Сторонами Акта о фактическом потреблении ресурсов, составленного по данным прибора учёта по состоянию на последнюю дату отчётного месяца и счёта на оплату, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.

Заказчик вправе в любое время произвести проверку состояния прибора учёта, целостности пломб и произвести сверку показаний. В случае установления факта нарушения целостности пломб или прибора учёта расчёт потребленной Подрядчиком электроэнергии производится в соответствии с пунктом 187 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

В случае возникновения претензий компетентных органов по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов и исполнении предписаний.

Подрядчик обязан не обращаться к сотрудникам Заказчика (Группа компаний ПАО «ГМК «Норильский никель») с предложениями о смене работы в ходе исполнения Договора и в течение 6 месяцев с момента окончания выполнения Работ. Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.

Если сотрудник Заказчика направляет свое резюме Подрядчику по собственной инициативе, Подрядчик оставляет за собой право рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке.

Подрядчик использует предоставленное Заказчиком в рамках Договора имущество и ресурсы исключительно для целей исполнения обязательств по Договору.

Работы осуществляются по месту расположения объекта по адресу: .Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2

- После окончания Рабо в отношении объекта основных средств Стороны оформляют Акт приёма-передачи объекта.

- Перед началом выполнения Работ Стороны оформляют акт допуска к месту производства работ.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 10 р.д. до начала выполнения предусмотренных в нем работ.

Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается.

Заказчик рассматривает ППР и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты получения от Подрядчика ППР.

Подрядчик вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику в течение 5 р.д. с даты получения замечаний Заказчика.

Не позднее 5 к.д. с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ по последнему этапу:

- вывозит все собственное оборудование, машины, механизмы и технику, мусор, бытовые отходы и т.п.,

- производит по согласованию с Заказчиком ликвидацию возведенных им ВЗиС,

- демонтирует по поручению Заказчика некачественно выполненные Работы за свой счет (при их наличии),

- приводит площадку/объект в состояние, соответствующее экологическим требованиям и санитарным нормам.

Заказчик вправе самостоятельно удалить имущество Подрядчика за пределы площадки/объекта, если в установленный срок Подрядчик не вывезет указанное имущество.

В этом случае все риски гибели и порчи имущества несет Подрядчик.

Подрядчик компенсирует Заказчику расходы на вывоз и/или хранение имущества Подрядчика в срок не более 5 р.д. с даты получения требования.

Подрядчик привлекает для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированных сотрудников, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее исполнение Договора.

В случае привлечения согласованного с Заказчиком субподрядчика Подрядчик обеспечивает в договоре с субподрядчиком:

- наличие безусловного согласия субподрядчика на осуществление замены стороны заказчика (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ) на организацию Группы компаний ПАО «ГМК» Норильский никель». Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора;

- наличие условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию об условиях таких договоров.

При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик обеспечивает за свой счёт на время выполнения Работ:

- - предоставление персоналу жилья, транспорта для проезда на площадке/объекте, питания;

- - оказание персоналу экстренной медицинской помощи, проведение обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований) и обязательных психиатрических освидетельствований.

Подрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает видеофиксацию проведения Работ на весь период выполнения Работ. За 10 к.д. до начала производства Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком схему видеонаблюдения, состав, техническое решение видеофиксации и порядок доступа Заказчика к устройствам видеонаблюдения / передачи Заказчику видеоматериалов.

Все отходы, образующиеся в ходе выполнения Работ, в том числе отходы, образованные в результате демонтажных работ (кроме перечисленных ниже лома металлов и прочих материальных ценностей, которые Подрядчик передаёт Заказчику), являются собственностью Подрядчика с момента образования отходов.

Подрядчик в счёт цены Договора обеспечивает действия по обращению с отходами на площадке/объекте: учёт отходов; разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и подтверждение отходов V класса опасности (если требуется в соответствии с законодательством).

- Подрядчик осуществляет складирование металлолома и мусора в определённом Заказчиком месте.

Подрядчик вывозит отходы не позднее 1 р.д. с момента формирования транспортной партии (вместимость одного автомобиля-самосвала).

В случае несвоевременного вывоза отходов с площадки/объекта Заказчик вправе за счёт Подрядчика вывезти отходы самостоятельно или с привлечением третьих лиц. В этом случае затраты Заказчика на вывоз отходов должны быть компенсированы в срок не более 5 р.д. с даты получения соответствующих требований Заказчика либо путём удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. При этом учёт данных отходов в природоохранной отчётности осуществляет Подрядчик.

- После завершения выполнения Работ (если предусмотрены этапы или отчётные периоды, то – после завершения выполнения Работ по этапу или отчётному периоду) Подрядчик передаёт Заказчику весь лом и отходы цветных/чёрных/драгоценных металлов, запчастей, кабельной продукции и прочих материальных ценностей, пригодных для дальнейшего использования, образованных в результате выполнения Работ.

- После окончания соответствующих Работ Подрядчик сдаёт Заказчику демонтированные конструкции, оборудование, металлолом, заменённые запасные части и иные материальные ценности. Приём-передача оформляется Актом сдачи-приёмки работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения Работ дополнительных работ, не учтённых в Договоре и требующих увеличения цены Работ, Подрядчик обязан:

- в течение 7 к.д. с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения,

- до получения ответа приостановить выполнение этих работ.

Заказчик в течение 7 к.д. с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение дополнительных работ либо об отказе.

Отсутствие ответа Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на выполнение дополнительных работ.

При согласии Заказчика на выполнение дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором устанавливают стоимость таких дополнительных работ и сроки их выполнения.

Стоимость дополнительных работ определяется на основании локальных смет, подготовленных Заказчиком в соответствии с утверждёнными у Заказчика правилами ценообразования в текущих ценах с применением индексов изменения сметной стоимости, выпускаемых  на сайте ФГИС ЦС, на момент определения необходимости выполнения таких дополнительных работ и с учётом договорного коэффициента в размере не более предусмотренного для Работ по Договору.

Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ путем подписания соответствующего соглашения, то Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СДАЧА-ПРИЁМКА

Работы, её результаты, должны соответствовать требованиям Договора, Задания (иных приложений к Договору), исходных данных, технической документации, применимого законодательства, технических регламентов, стандартов, сводов правил и обычно предъявляемым требованиям (далее – Требования).

Сдача-приёмка Работы производится после окончания выполнения Работ

по каждому этапу.

Сдача-приёмка Работы оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки работ.

Подрядчик направляет Заказчику по электронной почте подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ, - Акт приёма-передачи объекта, - счёт на оплату, - [ счёт-фактуру ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента по этапу, |
|  | но не позднее последнего числа месяца окончания выполнения Работ по этапу. |

Заказчик осуществляет приёмку результата Работ и направляет Подрядчику по электронной почте подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ, - Акт приёма-передачи объекта, - счёт на оплату, - [ счёт-фактуру ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента по этапу, |
|  | но не позднее последнего числа месяца окончания выполнения Работ по этапу. |

Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ (2 экз.), - Акт приёма-передачи объекта (2 экз.), - счёт на оплату, - [ счёт-фактуру ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки работ по электронной почте. |

Заказчик направляет Подрядчику на бумажном носителе подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ (1 экз.) - [ Акт приёма-передачи объекта (1 экз.), ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки работ на бумажном носителе. |

Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приёмки работ. Подрядчик устраняет ошибки и направляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приёмки работ в сроки, предусмотренные для направления Подрядчиком Акта сдачи-приёмки работ.

Если полученный Заказчиком Акт сдачи-приёмки работ на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ, полученного по электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 р.д. с момента получения Акта сдачи-приёмки работ на бумажном носителе.

Подрядчик в течение 2 р.д. с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения.

Стороны будут прилагать усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приёмки работ на бумажном носителе не позднее  20  числа месяца, следующего за месяцем по этапу.

Подписание Заказчиком Актов сдачи-приёмки работ по этапу,

- - является подтверждением приёмки Заказчиком промежуточных объемов Работ, выполненных  по этапу, и не является приёмкой Заказчиком результата Работ по Договору, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата Работ;

- - не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с любыми недостатками Работ, в том числе явными.

Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объёме, а результат Работ – принятым, после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ  по всем этапам Работ  и Акта приёма-передачи объекта. Дата приёмки Работ – дата подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ.

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

Заказчик фиксирует недостатки в Акте о выявленных недостатках, в т.ч. сроки устранения недостатков (несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения недостатков).

Недостатки, указанные в акте, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком.

Заказчик не принимает Работы с недостатками.

Если требуется совместный осмотр недостатков на территории Заказчика:

- Заказчик вызывает Подрядчика для совместного составления Акта о выявленных недостатках. Подрядчик обязан явиться на осмотр недостатков в срок (с даты направления Заказчиком требования):

- - не позднее 2 р.д. – если недостатки выявлены до демобилизации персонала и техники Подрядчика;

- - не позднее 7 р.д. – если недостатки выявлены после демобилизации персонала и техники Подрядчика.

- Стороны производят осмотр и фиксируют его результаты и сроки устранения недостатков Подрядчиком в Акте о выявленных недостатках.

- В случае неявки Подрядчика в установленный срок либо отказа от участия в совместном осмотре, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отсутствии Подрядчика на осмотре.

- Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте и на бумажном носителе. Подрядчик направляет Заказчику подписанные им акты не позднее 2 р.д. с даты их получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.

- В случае не подписания Подрядчиком в установленный срок акт о выявленных недостатках считается согласованным Сторонами.

Если не требуется совместный осмотр недостатков на территории Заказчика:

- Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте и на бумажном носителе.

- Подрядчик направляет Заказчику подписанный акт не позднее 2 р.д. с даты его получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.

Если Подрядчик в установленные актом сроки не устранит недостатки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

Если для устранения недостатков требуется остановка действующего объекта/оборудования, Стороны определяют в Акте о выявленных недостатках сроки и порядок такой приостановки для устранения недостатков.

- Заказчик останавливает объект/оборудование не позднее согласованной в Акте о выявленных недостатках даты.

- По результатам устранения недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках и требующих остановки действующего объекта/оборудования, Подрядчик в срок не более 1 р.д. направляет Заказчику соответствующее уведомление.

- Сроки приостановки объекта/оборудования для устранения любых недостатков не влияют на иные сроки, установленные Договором и Приложениями, Подрядчик не освобождается от ответственности согласно Договору, а также возмещения убытков Заказчика.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок устанавливается равным 24 месяца.

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приёмки Заказчиком всех Работ по Договору.

В случае досрочного прекращения Договора гарантийный срок на Работы, принятые Заказчиком до прекращения Договора, исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приёмки работ  по Договору .

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки и/или результаты Работ невозможно было использовать из-за недостатков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

|  | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик нарушил сроки оплаты выполненных Подрядчиком Работ | пени в размере 0,2 % от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки |
|  | Подрядчик нарушил начальный и/или конечный срок выполнения Работ | пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки |
|  | Подрядчик нарушил промежуточные сроки выполнения Работ | пени в размере 0,2 % от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки |
|  | Подрядчик нарушил сроки предоставления: - документации, подлежащей передаче Заказчику при прекращении Договора; - иных документов, предусмотренных Требованиями и запрошенных Заказчиком. | пени в размере 0,01 % от цены Договора за каждый день просрочки |
|  | Подрядчик нарушил сроки выполнения следующих мероприятий после окончания Работ: - вывоз собственного оборудования, мусора, бытовых отходов и т.п., - ликвидации возведенных им ВЗиС, - демонтаж некачественно выполненных Работ, - приведение площадки/объекта в состояние, соответствующее экологическим требованиям и санитарным нормам. | пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки |
|  | Подрядчик нарушил сроки выполнения следующих мероприятий в случае отказа Заказчика от Договора: - демонтаж некачественно выполненных Работ; - консервация объекта / части объекта; - передача РИД. | пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки |

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или в части) по следующим основаниям (в дополнение к основаниям, указанным в Общих условиях):

- Подрядчик допустил 3 или более отступлений от Требований, ухудшающих результаты Работ;

- Подрядчик допустил 3 или более нарушений сроков устранения недостатков.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в тексте Договора | По какой форме составляется |
| --- | --- |
| Акт сдачи-приёмки работ | Акт о приемке выполненных работ НН.КС-2.1 с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат НН.КС-3.1 |
| Акт приёма-передачи объекта | Акт сдачи объектов в ремонт НН.ОС-7.1 – при передаче объекта основных средств Заказчиком Подрядчику Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств НН.ОС-3.1 – при передаче объекта основных средств Подрядчиком Заказчику В отношении объекта, не являющегося основным средством, - свободная форма |
| Акт о фактическом потреблении ресурсов | Свободная форма |
| Акт о выявленных недостатках | Приложение «Акт о выявленных недостатках» |
| Акт допуска к месту производства работ | Свободная форма |
| Акты освидетельствования скрытых работ | Приложения «Акт на скрытые работы» и «Акт освидетельствования скрытых работ при ревизии узлов» |

ПОДСУДНОСТЬ

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  в Арбитражном суде  Красноярского края.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ О ПБОТ

Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика в области ПБиОТ: Приложение к №1 Заданию.  Указанные документы размещены на сайте по адресу: www.krasrp.ru.

ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т. п., которые были направлены по электронной почте ( с любого адреса домена @[•].[•] ] [ , ] [ с адреса/адресов [•]@[•].[•] ] , соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под её контролем или контролем её уполномоченных сотрудников/представителей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

При противоречии между Договором и приложениями Договор имеет приоритет.

Приложения, упомянутые в тексте Договора, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике приложений к договорам, используемых при заключении и исполнении договоров, согласно Общим условиям.

Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

- Приложение № 1. Задание.

- Приложение № 2. Календарный план.

### - Приложение №3. Смета.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| [ Полное наименование: [•] Сокращённое наименование: [•] [ Наименование филиала / представительства: [•] ] Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] / КПП [•] ] / [ ФИО: [•] Документ, удостоверяющий личность: [•] Адрес регистрации по месту жительства: [•] Почтовый адрес: [•] [ ОГРНИП [•] ] ИНН [•] СНИЛС [•] ] р/с [•] Банк: [•] БИК [•] к/с [•] тел. [•] E-mail: [•] | Полное наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» Сокращенное наименование: АО «КРП» Адрес юридического лица: 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. Почтовый адрес:660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. ИНН 2461007121 /КПП 246101001 р/с 40 702 810 075 150 000 139 в Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» к/с 30 101 810 445 370 407 577 БИК 040407577 nел. 8 (391) 252-26-00, 252-26-88 Факс 8(391) 201-21-47 E-mail::port@krasrp.ru |

Приложение №1____________

Задание на выполнение Работ

по ремонту зданий АО «КРП»:

железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, 
паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет Договора наименование объекта | Выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»: железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632 |  |
| 2. | Место проведения работ | 1.Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 |  |
| 3. | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | Общий строк выполнения работ не позднее 120 к/д с даты заключения Договора. В соответствии с календарным графиком. Этап 1; Ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 , ремонт отмостки, Очистка вручную поверхности фасадов, заделка трещин в кирпичных стенах, устройство основания под штукатурку, Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, Ремонт штукатурки, отбивка рыхлого бетона с плит балкона, зачистка перил; с даты заключения Договора; 30 к/д. Этап 2; Ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 Перетирка штукатурки фасадов, Ремонт штукатурки, ремонт откосов, штукатурка фасадов, огрунтовка, окраска, пере навеска водосточки; с даты заключения Договора; 60 к/д. Этап 3; Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 : ремонт отмостки, замена окон, отбивка штукатурки и рыхлого кирпича, ремонт кирпичной кладки, основание под штукатурку покрытие укрепляющими составами, штукатурка; с даты заключения Договора; 90 к/д. Этап 4; Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 Штукатурка, огрунтовка, окраска, перенавеска водосточки.; с даты заключения Договора; 120 к/д. |
| 5. | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ | - Здание железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703: - Цех-одноэтажная часть здания, двухэтажная пристройка, -стены-кирпичные оштукатуренные. - высота от 5 м до 9 м - здание паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632: - Двухэтажное здание. -стены кирпичные оштукатуренные. высота 7,1 м 4) В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, уборка территории и вывоз строительного мусора. 5) Виды, объем и стоимость работ оформляется Подрядчиком составлением локального сметного расчета либо калькуляцией. 6) Объём и содержание работ определены ведомостью объемов работ (Приложение №№ 2,3 к Техническому заданию) и локальными сметными расчетами (Приложением №№ 4,5 к Договору). 7) До даты начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование список персонала, занятого на Объекте. 8) Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. 9) При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. |  |
| 5. | Технические характеристики, количество и объем работ | 1) Все работы выполнять в соответствии с: - ГК РФ; -СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. N 128/пр) (с изменениями и дополнениями); -ГОСТ 23166-2024. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия; ­ ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой); 2) Установленными в АО «КРП» требованиями охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик своевременно устраняет за свой счет, недостатки и дефекты, возникшие по его вине. |  |
| 6. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки Заказчиком результата работ. Объем гарантии – 100%. |  |
| 7. | Требование к документации передаваемой Заказчику | До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: -проект производства работ (ППР). По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - Исполнительные схемы; - Общий журнал производства работ по объектно; - Акт о приемке выполненных работ НН.КС-2.1; - Справка о стоимости выполненных работ и затрат НН.КС-3.1; - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости); - Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - Акты скрытых работ (при наличии). |  |
|  | Приложения к Техническому заданию |  | 1. Приложение №1 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ. 2.Приложение №2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ на ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703. 3. Приложение №3 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №2 на ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

Приложение к Техническому заданию, поступившему «    » __________________ 2025 г.

| Краткое наименование Предмета Договора | На выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»: железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703, здание паравозокранового депо инв. №70 кад. № 24:50:0600013:632 |
| --- | --- |

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4. | Работа на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
| 5. |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны

применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | П КРП 4-012-2022 Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП»www.krasrp.ru |
| 5 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | # П КРП 4-001-2021 Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №1

на ремонт здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703

| Ведомость объёмов работ №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,00895 | (1*4*0,1+3,3*1,5*0,1) / 100 |
| 2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 1,05 | 1*0,2*4+3,3*1,5*0,05 |
| 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,2075 |  |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (отмотки ) | 100 м3 | 0,0119 | (1*0,15*3+3,3*0,15*1,5) / 100 |
| 5 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,04284 |  |
| 6 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 8,8 | 1*4+3,3+1,5 |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1,2079 |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 8 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 1,3116 | 131,16 / 100 |
| 9 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 1,3116 | 131,16 / 100 |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ( сохранением материалов) | 100 м | 0,3252 | 32,52 / 100 |
| Раздел 3. Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 11 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,7427 | (154,12+20,15) / 100 |
| 12 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1,538 | 15,38 / 10 |
| 13 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 0,03076 |  |
| 14 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1,5305 | 153,05 / 100 |
| 15 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,082 | 8,2 / 100 |
| 16 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,2957 | 229,57 / 100 |
| 17 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01 | 100 м2 | 1,9131 | (229,57/3*2,5) / 100 |
| 18 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01 | 100 м2 | 0,3826 | (229,57-191,31) / 100 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,2489 | (23,46+1,43) / 100 |
| 20 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,96 |  |
| 21 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175 | 1000 шт | 0,384 |  |
| 22 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (отбивка рыхлого бетона с плит балкона) | м3 | 0,008 | (8,1*1+12,05*1)*0,2*0,002 |
| 23 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (плит балкона арматура до блеска) | м2 | 4,03 |  |
| 24 | Порошок кварцевый | т | 0,12896 | (128,96)*0,001 |
| 25 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры перекрытий | 10 м2 | 0,403 | ((8,1*1+12,05*1)*0,2) / 10 |
| 26 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (плита балкона) | м3 | 0,1209 | 4,03*0,03 |
| 27 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,123318 |  |
| 28 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,96 |  |
| 29 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175 | 1000 шт | 0,384 |  |
| 30 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 4,2563 | (405,48+20,15) / 100 |
| 31 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,245 | (4,35+20,15) / 100 |
| 32 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами | 100 м2 | 0,468 | 46,8 / 100 |
| 33 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе, плотность при +20 °C 1,115 г/см3, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 300 г/м2 | т | 0,1872 |  |
| 34 | Окраска фасадов акриловыми составами в два тона: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 4,2563 | (405,48+20,15) / 100 |
| 35 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 148,9705 | 425,63*0,35 |
| 36 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B7,5 (М100) | т | 0,225584 |  |
| 37 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 63,8445 | 425,63*0,15 |
| 38 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,1957898 |  |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (и уголка) | 100 м2 | 0,5244 | (43,7*1,2) / 100 |
| 40 | Краска масляная МА-025, цветная | т | 0,0059257 |  |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,19521 | ((1,17*0,9+0,9*7,8+1,25*1,35)*2) / 100 |
| 42 | Краска масляная МА-025, цветная | т | 0,0031429 |  |
| Раздел 4. Система водоотведения (перенавеска) |  |  |  |  |
| 43 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,21 | 21 / 100 |
| 44 | Анкер-шурупы стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 75 мм | 100 шт | 0,1 | 10 / 100 |
| Раздел 5. Леса строительные |  |  |  |  |
| 45 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 5,97 | ((7,2+24,61*7,8)*3) / 100 |
| 46 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 20,298 |  |
| 47 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,72 | (24,61*7) / 100 |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |
| 48 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 25,7704 | 25,5615938+0,008*2,1+0,08*2,4 |
| 49 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км с утилизацией на полигоне | 1т груза | 25,7704 | 25,5615938+0,008*2,1+0,08*2,4 |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №2

на Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,012 | 1,2 / 100 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2432 | (100,51*0,2+21,102*0,2) / 100 |
| 3 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 24,32 | 100,51*0,2+21,102*0,2 |
| 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 27,968 |  |
| 5 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (отмотки железобетонной и въездов) | 100 м3 | 0,1958 | (89,42*0,15+21,385*0,15+4,69*0,15*2*1,5+3,75*0,15*1,5) / 100 |
| 6 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,70488 |  |
| 7 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 100,51 |  |
| 8 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0,2676345 | 12,71/1000*(4,69*2*1,65+3,72*1,5) |
| 9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 19,8737 |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 1,06929 | (1,79*1,29*2+1,83*1,37*1+1,36*1,81*3+1,44*1,81*1+1,41*0,9*2+3,23*2,66*4+3,23*2,66*4+3,97*2,6*1+3,21*2,56*1) / 100 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0826 | (1,6*1,29*4) / 100 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0254 | (1,41*0,9*2) / 100 |
| 13 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2 | м2 | 2,54 |  |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,27437 | (1,79*1,29*2+1,6*1,29*4+1,83*1,37*1+1,6*1,29*1+1,36*1,81*3+1,44*1,81*1) / 100 |
| 15 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 27,4365 | 1,79*1,29*2+1,6*1,29*4+1,83*1,37*1+1,6*1,29*1+1,36*1,81*3+1,44*1,81*1 |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,8727 | (3,23*2,66*4+3,23*2,66*4+3,97*2,6*1+3,21*2,56*1) / 100 |
| 17 | Блок оконный из ПВХ-профиля трехстворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 | м2 | 61,499 | 3,23*2,66*3+3,23*2,66*2+3,97*2,6*1+3,21*2,56*1 |
| 18 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 | м2 | 25,775 | 3,23*2,66*1+3,23*2,66*2 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,4416 | (2,00*1,29+4,00*1,29+1,00*1,37+1,00*1,29+3,00*1,36+1,00*1,44+4,00*2,66+4,00*2,66+2,00*0,9+1,00*2,6+1,00*2,56) / 100 |
| 20 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 46,368 | (2,00*1,29+4,00*1,29+1,00*1,37+1,00*1,29+3,00*1,36+1,00*1,44+4,00*2,66+4,00*2,66+2,00*0,9+1,00*2,6+1,00*2,56)*1,05 |
| 21 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 2,4 | 24 / 10 |
| 22 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,7773 | (23,32/0,12*0,4) / 100 |
| 23 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,7773 | (23,32/0,12*0,4) / 100 |
| 24 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 81,6165 |  |
| 25 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 3,1424 | (157,12*2) / 100 |
| 26 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | 10 м | 15,712 | (314,24)*0,1/2 |
| 27 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10 м | 15,712 | (314,24)*0,1/2 |
| 28 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (оконных отливов) | 100 м | 0,4244 | 42,44 / 100 |
| Раздел 3. Ремонт фасада |  |  |  |  |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1,435 | 5,74*0,25 |
| 30 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М175 | 1000 шт | 0,57687 |  |
| 31 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 4,9053 | (588,47-97,94) / 100 |
| 32 | Отбивка рыхлой кирпичной кладки с поверхностей стен кирпичных Прим | 100 м2 | 0,9569 | 95.69 / 100 |
| 33 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 5,7353 | 573,53 / 100 |
| 34 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 79,14714 |  |
| 35 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,9569 | 95,69 / 100 |
| 36 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (60 мм) | 100 м2 | 0,9569 | 95,69 / 100 |
| 37 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 2,8702 | (588,47-95,69-23,32-64,84-117,60) / 100 |
| 38 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,2363 | 23,63 / 100 |
| 39 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: полуколонн прямоугольных прим | 100 м2 | 1,176 | 117,60 / 100 |
| 40 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 | 0,6468 | 64,68 / 100 |
| 41 | Окраска фасадов акриловыми составами в два тона: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 5,8847 | 588,47 / 100 |
| 42 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 205,9645 | 588,47*0,35 |
| 43 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс B7,5 (М100) | т | 0,311889 |  |
| 44 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 88,2705 | 588,47*0,15 |
| 45 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 | т | 0,2706962 |  |
| Раздел 4. Система водоотведения (перенавеска) |  |  |  |  |
| 46 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( с сохранением материалов) | 100 м | 0,7902 | 79,02 / 100 |
| 47 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,7902 | 79,02 / 100 |
| 48 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,475 | 47,5/100 |
| Раздел 5. Леса строительные |  |  |  |  |
| 49 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 4,13 | (15,85*8,66+6,18*8,66+16,34*5,87+22,47*5,6) / 100 |
| 50 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 14,042 |  |
| 51 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ переустановка | 100 м2 | 4,08 | (15,35*8,66+6,18*8,66+16,34*5,87+22,47*5,6) / 100 |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |
| 52 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 166,6404 | 1,2*2,4+22,16*1,75+3,6570+2,5584+0,1806+0,33005+22,56438+95,69 |
| 53 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км с утилизацией на полигоне | 1т груза | 166,6404 | 1,2*2,4+22,16*1,75+3,6570+2,5584+0,1806+0,33005+22,56438+95,69 |

Приложение № 2___________

Календарный план

|  | № п/п | Номера сметных расчетов (при необходимости) | Наименование этапов работ | Наименование видов работ/ Содержание работ (этапов работ) | Наименование, инвентарный номер объекта | Кол-во | Ед. изм. | Сроки выполнения работ |  | Цена [ без НДС ] / [ НДС не облагается ], руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
|  | 1 | 1 | Этап 1 | Ремонту здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 , ремонт отмостки, Очистка вручную поверхности фасадов, заделка трещин в кирпичных стенах, устройство основания под штукатурку, Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, Ремонт штукатурки, отбивка рыхлого бетона с плит балкона, зачистка перил | Железнодорожная диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 | 1 | Усл. | с даты заключения Договора | 30 к д |  |  |
|  | 2. | 1 | Этап 2 | Ремонту здания железнодорожной диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 Перетирка штукатурки фасадов, Ремонт штукатурки, ремонт откосов, штукатурка фасадов, огрунтовка, окраска, пере навеска водосточки | Железнодорожная диспетчерской инв. №50А, кад. № 24:50:0000000:176703 |  |  | с даты заключения Договора | 60 к.д. |  |  |
|  | Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Этап 3 | Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 : ремонт отмостки, замена окон, отбивка штукатурки и рыхлого кирпича, ремонт кирпичной кладки, основание под штукатурку покрытие укрепляющими составами, штукатурк | Здание паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 | 1 | Усл. | с даты заключения Договора | 90 к д |  |  |
|  | 4. | 2 | Этап 4 | Ремонт здания паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 Штукатурка, огрунтовка, окраска, перенавеска водосточки. | Здание паравозокранового депо инв. №70 кад. №24:50:0600013:632 |  |  | с даты заключения Договора | 120 к.д. |  |  |
|  | Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3___________

Смета

Идентифиатор государственного контракта, ссылка на закон 223-ФЗ и пр.

Сокращённое наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Цены Договора облагаются по различным ставкам НДС, либо НДС не облагаются все составляющие Цены Договора, либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Здесь и далее числа указываются только цифрами, без расшифровки прописью. Если вводится денежная сумма, то в формате ХХХ ХХХ,ХХ.

Если цена Договора выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Включить, если НДС не облагается все составляющие Цены Договора.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Включается в договоры на ремонтные работы в отношении объектов основных средств, когда объект физически не передаётся Подрядчику.

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант.

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

Включается, если контрагент – юридическое лицо.

Включается, если контрагент – индивидуальный предприниматель.

Включается, если контрагент – физическое лицо.