Приложение № 7 к Информационной карте

Коммерческое предложение

| № п/п | Наименование Товара/работ/услуг (технические характеристики) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу работ без НДС, руб. |  | Общая стоимость работ (без НДС), руб. |  | Стоимость за единицу работ с НДС, руб. |  | Общая стоимость работ (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Этап: Разборка (демонтаж) крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 Этап: Погрузка, перевозка, выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 Этап: Монтаж, пусконаладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Срок выполнения работ: Не позднее 220 календарных дней с даты заключения Договора, поэтапно.

-1 этап: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

-2 этап: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора

-3 этап: в течение 220 календарных дней с даты заключения договора.

- Место выполнения работ:

Место демонтажа ПК №42 и ПК №47:

-АО «КРП» Адрес: Красноярский край, Красноярск ул. Прибойная д.30, Енисейский грузовой район (причальный крановый путь);

Место монтажа ПК №42 и ПК №47:

-АО «КРП» Адрес: Красноярский край, Красноярск, ул. Коммунальная д.2, Злобинский грузовой район (причальный крановый путь).

- Цена работ: составляет ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), в том числе НДС __ % в размере ___________. (в случае, если Исполнитель не является налогоплательщиком НДС или услуги не подлежат обложению НДС необходимо указать: НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации).

- Условия оплаты:

| Оплата выполненных работ производится по Этапам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Единый платежный день | - |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приёмки Работ |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приёмки работ - счёта-фактуры -счёта на оплату; -Оплата Работ по последнему этапу осуществляется при условии подписания Сторонами Актов сдачи-приёмки работ по всем предшествующим этапам. |

Приложение №1 к Коммерческому предложению: Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг

Приложение №2 к Коммерческому предложению: Калькуляция по форме Приложения №1 к Техническому заданию.

| ___________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Приложение № 1 к Коммерческому предложению

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ»

Дата, исх. номер

Предмет закупки ____________________________________________

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Выполнение работ по проведению демонтажа, погрузки, перемещения, разгрузки и монтажа портальных кранов «Ганц» 16/27,5т. хоз.№42, зав. №071, инв. №1713, 1976 г. выпуска, (далее ПК №42) и хоз.№47, зав. №162, инв. №1720, 1980 г. выпуска (далее ПК №47) г. Будапешт, Венгерский Судо – и Краностроительный завод. Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ: В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, в т.ч. на выполнение скрытых работ, о которых Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ, а также связанные с выполнением работ, экспертизы промышленной безопасности ПС и регистрацией заключения в территориальном органе Ростехнадзора, а также доставка к объекту рабочих и оборудования, затраты на проживание рабочих, аренда/поставка необходимой техники и оборудования/материалов, затраты на потребление электроэнергии и прочих материалов, уборка выделенной для демонтажа/монтажа территории и вывоз мусора. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. Заказчик на основании договора аренды имеет возможность предоставить в аренду для демонтажа и погрузки на Енисейском грузовом районе портальные краны: - «Ганц» 16/27,5т. хоз.№42, зав. №071 (стоимость аренды: 4172 р.37 коп. в час); - «Ганц» 16/27,5т. хоз.№47, зав. №162 (стоимость аренды: 4172 р.37 коп. в час); - «Кировец» 16/32т. хоз.№28, зав. № 7176 (стоимость аренды: 2302 р.44 коп. в час). Заказчик на основании договора аренда имеет возможность предоставить в аренду для разгрузки и монтажа на Злобинском грузовом районе портальные краны: -«Кондор» 32/40т. хоз.№3, зав. № 1302 (стоимость аренды: 3870 р.37 коп. в час); -«Кондор» 32/40т. хоз.№60, зав. №1402 (стоимость аренды: 3870 р.37 коп. в час). - Контрольное взвешивание противовесов ПК № 42 и №47 производится перед монтажом, на территории Злобинского грузового района, с использованием поверенных средств измерений Заказчика. - В случае нарушение целостности лакокрасочного покрытия металлоконструкции Подрядчик производит частичную окраску поврежденных участков. - В случае нанесения повреждений (деформации металлоконструкций, износ резьбовых соединений, а также нарушения целостности электрооборудования.) ПК № 42 и №47 в процессе демонтажа, погрузки, перемещения, разгрузки и монтажа, Подрядчик проводит ремонт, а в случае невозможности замену на новое. - Подрядчик за свой счет и своими силами производит замену крепежных деталей (болты, гайки, оси, подшипники, манжеты) которые не подлежат повторной установке; - Стоимость работ оформляется составлением калькуляции (в соответствии с формой, изложенной в Приложении №1 к Техническому заданию). Калькуляция предоставляется участником в составе заявки на участие в закупке. - Информация о весе основных узлов и механизмов ПК № 47 и 42 приведена в Приложении №2 к Техническому заданию. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование товара с подробным описанием, срок поставки, страну происхождения и прочие существенные условия договора. |
| - 2. Сроки выполнения работ: Не позднее 220 календарных дней с даты заключения Договора Этапы проведения работ: -1 этап: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (далее ППР) на демонтаж/монтаж ПК № 42 и ПК № 47. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора, Подрядчик предоставляет в бумажном виде проект производства работ (далее ППР) и согласовывает его с Заказчиком. В случае выявления замечаний Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после их направления Заказчиком устраняет замечания. Процедура повторяется. После согласования ППР с Заказчиком, Подрядчик утверждает данный документ и передает один экземпляр ответственному Исполнителю со стороны Заказчика. Второй экземпляр передается производителю работ со стороны Подрядчика, который в свою очередь производит ознакомление с вышеуказанным документом всех работников привлекаемых к проведению работ согласно ППР. - На основании утвержденного ППР Подрядчик принимает по Акт-допуску площадку для складирования демонтированных частей и ПК № 42 и №47 с указанием номера ППР и приступает к проведению работ. - В течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания демонтажа, Подрядчик проводит разработку рабочей технологической карты (далее РТК) или плана производства работ (далее ППР) на организацию погрузо-разгрузочных работ демонтированных частей на баржу-площадку Заказчика (размеры грузовой палубы 60*12 метров и удельной нагрузкой 5 т/м2). Подрядчик предоставляет в бумажном виде РТК/ППР и согласовывает его с Заказчиком. В случае выявления замечаний Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления замечаний Заказчиком устраняет замечания. Процедура повторяется. После согласования РТК с Заказчиком, Подрядчик утверждает данный документ и передает один экземпляр ответственному Исполнителю со стороны Заказчика. Второй экземпляр передается ответственному за безопасное производство работ с использованием подъёмных сооружений со стороны Подрядчика, который в свою очередь производит ознакомление с вышеуказанным документом всех работников привлекаемых к организации погрузо-разгрузочных работ. Результатом выполнения данного этапа является укладка демонтированных деталей и составных части ПК № 42 и №47 на площадку для складирования на Енисейском грузовом районе, а также, утвержденная РТК/ППР на организацию погрузо-разгрузочных работ демонтированных частей на баржу-площадку Заказчика. -2 этап: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора. - По согласованию с Подрядчиком Заказчик организовывает предоставление баржи-площадки (размеры грузовой палубы 60*12 метров и удельной нагрузкой 5 т/м2). под место организации погрузо-разгрузочных работ. - Согласно утвержденной РТК/ППР Подрядчиком, Заказчик производит перемещение с места складирования демонтированных частей (весом не более 30т.) ПК № 42 и №47 на баржу-площадку. Подрядчик представляет грузоподъёмную технику, рассчитанную на перемещение крупногабаритных узлов массой более 30 т. Операции по страповке данных узлов на барже производятся силами Заказчика, под контролем ответственного представителя Подрядчика. По окончанию погрузочных работ Заказчик производит закрепление уложенных деталей на барже. - В течение 5 календарных дней с даты погрузки Заказчик производит перемещение погруженной баржи-площадки с Енисейского грузового района под место разгрузки на Злобинском грузовом районе. - В течение 5 календарных дней с даты погрузки Подрядчик освобождает территорию Енисейского грузового района и закрывает Акт-допуск. - Перед началом выполнения разгрузочных работ Заказчик производит раскрепление уложенных деталей на барже. - На основании утвержденного ППР Подрядчик принимает по Акт-допуску площадку для сборки и складирования демонтированных частей ПК № 42 и №47 с указанием номера ППР. - Согласно утвержденной РТК/ППР, Заказчик производит перемещение демонтированных частей ПК № 42 и №47 с баржи-площадки на складскую площадку Злобинского грузового района. Результатом выполнения данного этапа является полностью перемещенные детали и составные части ПК № 42 и №47 с Енисейского грузового района на площадку Злобинского грузового района. -3 этап: в течение 220 календарных дней с даты заключения договора. - На основании утвержденного ППР Подрядчик приступает к проведению работ по монтажу ПК № 42 и №47. - Результаты скрытых работ оформляются актом скрытых работ. - По результатам монтажа, в присутствии инженерно-технических работников Заказчика, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС и ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии Подрядчик проводит полное техническое освидетельствование ПК № 42 и №47 в соответствии с п.169 Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26.11.20 № 461. - По результатам монтажа Подрядчик организовывает проведение экспертизы промышленной безопасности ПК № 42 и №47 в соответствии с п. 83 Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26.11.20 № 461. Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности должна оказывать организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. За 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности Заказчику должны быть предоставлены заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, а также согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности. - Предъявление смонтированных ПК №42 и №47 технической комиссии Заказчика с составлением актов сдачи-приемки выполненных работ.. Результатом выполнения данного этапа является положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в территориальном органе Ростехнадзора, а также подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ. По окончании каждого этапа работ Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу работ, оформленный по форме по форме НН.ДК-4.1 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности должна оказывать организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. За 3 (три) рабочих дня до начала оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности Заказчику должны быть предоставлены заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, а также согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности. | 2. Сроки оказания услуг: |
| - 3. Требования к качеству и безопасности выполнения работ: 1) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь нижеперечисленным: - "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные Приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.20; - Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Минтруда РФ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 N 478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"; - РД 22-28-37-02 «Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов»; - руководство по эксплуатации, - утвержденными в АО «КРП» нормативно-методическими документами, приведенными в Приложении №3 к настоящему техническому заданию. 2) Подрядчик обеспечивает собственными силами: - безопасное производство работ; - контроль качества всех видов работ на соответствие требованиям нормам и правилам, действующим на территории РФ; - соблюдение требований охраны труда, выдачу нарядов-допусков в соответствии с утвержденным в АО «КРП» перечнем работ; - производственный контроль за соблюдением в процессе работ требований, установленных ППР и ППРР; - выполнение работ повышенной опасности в соответствии с нарядами-допусками; - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, установленного в АО «КРП»; - оформление исполнительной документации на выполненные работы, ведение общего и специальных журналов работ; - устранение в процессе работы нарушений, выполнение предписаний технического надзора Заказчика, других контролирующих органов; - по окончанию выполненных работ, предъявление ПС технической комиссии Заказчика; - передачу полного комплекта исполнительной документации Заказчику в соответствии с п. 8 настоящего Технического задания; - соблюдение всех требований и правил пожарной безопасности, промсанитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик собственными силами и за свой счет размещает заказы, заключает договоры аренды техники, необходимой для выполнения работ по техническому заданию; договор на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ПС; договоры на изготовление и поставку необходимых запасных частей, материалов. Привлечение к выполнению работ подрядных, субподрядных (субсубподрядных) организаций и иных третьих лиц допускается только по согласованию с Заказчиком. 4) Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ, места хранения отходов и материалов предоставляются Подрядчику, по согласованию с Заказчиком. Порядок, сроки возмещения стоимости потребленной электроэнергии согласно условиям Договора. 5) Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Качество ресурсов Подрядчика, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. 6) Для контроля за качеством выполнения работ, принятия оперативных решений в ходе выполнения работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: присутствовать на объекте; производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. | 3. Требования к качеству и безопасности выполнения работ: |
| - 4. Место выполнения работ: Место демонтажа ПК №42 и ПК №47: -АО «КРП» Адрес: Красноярский край, Красноярск ул. Прибойная д.30, Енисейский грузовой район (причальный крановый путь); Место монтажа ПК №42 и ПК №47: -АО «КРП» Адрес: Красноярский край, Красноярск ул. Коммунальная д.2, Злобинский грузовой район (причальный крановый путь). | 4. Место оказания услуг: |
| - 5. Требование к документации передаваемой Заказчику: Перечень исполнительной документации, передаваемой Заказчику по окончанию выполнения работ каждого объекта: - реестр исполнительной документации; - письменное извещение о готовности работ к сдаче; - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; - копия положения о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации; - копии документов, подтверждающих квалификацию работников Подрядчика, задействованных при выполнении работ; - журнал производства работ; - акт о выполнении монтажных работ; - акт затяжки болтов; - акт сдачи-приемки выполненных работ по ПС, оформленный по форме по форме НН.ДК-4.1; - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма ОС-3); - сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - акты скрытых работ (при наличии); - - заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. - заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое подъемное сооружение; - - документы, указанные в п. 9 Технического задания. | 5. Требование к документации передаваемой Заказчику: |
| - 6. Гарантийные обязательства: - Подрядчик предоставляет гарантию на монтажные работы сроком на 12 мес. с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ | 6. Гарантийные обязательства: |
|  | 7. Условия оплаты: |
| 8.Требования к Подрядчику в ходе выполнения работ: Подрядчик обязан: 1. Соответствовать требованиям раздела II. «Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО» Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" № 461 от 26.11.2020 г; 2. Распределение ответственности работников организации должно быть определено в положении о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации. 3. Соответствовать требованиям промышленной безопасности охраны труда, установленным в АО «КРП» - в соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию. В случае использования собственной (арендованной) техники Подрядчик предоставляет следующие документы на технику: 1) перечень единиц техники, которая будет задействована при оказании услуг; 2) на автокран: - свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (автокрана) (далее – ОПО) в реестре ОПО Ростехнадзора; - заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора; - договор обязательного страхования ОПО, срок действия которого оканчивается не ранее срока действия оказания услуг; - решение о пуске в работу ОПО, оформленное внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации; - приказы на ответственных лиц за работоспособное состояние ОПО, за производство работ, за осуществление производственного контроля, а также копии протоколов об аттестации указанных лиц в Ростехнадзоре; - квалификационное удостоверение машиниста крана автомобильного. | - Требования к Подрядчику в ходе выполнения работ |

Упомянутые в тексте Технического задания первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/).