Приложение №8

к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по перемещению портальных кранов «Ганц» г/п 16/27,5 тонн.

| № п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора, наименование объекта | Выполнение работ по проведению демонтажа, погрузки, перемещения, разгрузки и монтажа портальных кранов «Ганц» 16/27,5т. хоз.№42, зав. №071, инв. №1713, 1976 г. выпуска, (далее ПК №42) и хоз.№47, зав. №162, инв. №1720, 1980 г. выпуска (далее ПК №47) г. Будапешт, Венгерский Судо – и Краностроительный завод. |
|  | Цель выполнения работ | Перемещение ПК №42 и ПК №47 с Енисейского грузового района на Злобинский грузовой район АО «КРП». |
|  | Место выполнения работ | Место демонтажа ПК №42 и ПК №47: -АО «КРП» Адрес: Красноярский край, Красноярск ул. Прибойная д.30, Енисейский грузовой район (причальный крановый путь); Место монтажа ПК №42 и ПК №47: -АО «КРП» Адрес: Красноярский край, Красноярск ул. Коммунальная д.2, Злобинский грузовой район (причальный крановый путь). |
|  | Сроки (периоды) и условия выполнения работ | Сроки выполнения работ: Не позднее 220 календарных дней с даты заключения Договора Этапы проведения работ: -1 этап: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (далее ППР) на демонтаж/монтаж ПК № 42 и ПК № 47. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора, Подрядчик предоставляет в бумажном виде проект производства работ (далее ППР) и согласовывает его с Заказчиком. В случае выявления замечаний Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после их направления Заказчиком устраняет замечания. Процедура повторяется. После согласования ППР с Заказчиком, Подрядчик утверждает данный документ и передает один экземпляр ответственному Исполнителю со стороны Заказчика. Второй экземпляр передается производителю работ со стороны Подрядчика, который в свою очередь производит ознакомление с вышеуказанным документом всех работников привлекаемых к проведению работ согласно ППР. - На основании утвержденного ППР Подрядчик принимает по Акт-допуску площадку для складирования демонтированных частей и ПК № 42 и №47 с указанием номера ППР и приступает к проведению работ. - В течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания демонтажа, Подрядчик проводит разработку рабочей технологической карты (далее РТК) или плана производства работ (далее ППР) на организацию погрузо-разгрузочных работ демонтированных частей на баржу-площадку Заказчика (размеры грузовой палубы 60*12 метров и удельной нагрузкой 5 т/м2). Подрядчик предоставляет в бумажном виде РТК/ППР и согласовывает его с Заказчиком. В случае выявления замечаний Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления замечаний Заказчиком устраняет замечания. Процедура повторяется. После согласования РТК с Заказчиком, Подрядчик утверждает данный документ и передает один экземпляр ответственному Исполнителю со стороны Заказчика. Второй экземпляр передается ответственному за безопасное производство работ с использованием подъёмных сооружений со стороны Подрядчика, который в свою очередь производит ознакомление с вышеуказанным документом всех работников привлекаемых к организации погрузо-разгрузочных работ. Результатом выполнения данного этапа является укладка демонтированных деталей и составных части ПК № 42 и №47 на площадку для складирования на Енисейском грузовом районе, а также, утвержденная РТК/ППР на организацию погрузо-разгрузочных работ демонтированных частей на баржу-площадку Заказчика. -2 этап: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора. - По согласованию с Подрядчиком Заказчик организовывает предоставление баржи-площадки (размеры грузовой палубы 60*12 метров и удельной нагрузкой 5 т/м2). под место организации погрузо-разгрузочных работ. - Согласно утвержденной РТК/ППР Подрядчиком, Заказчик производит перемещение с места складирования демонтированных частей (весом не более 30т.) ПК № 42 и №47 на баржу-площадку. Подрядчик представляет грузоподъёмную технику, рассчитанную на перемещение крупногабаритных узлов массой более 30 т. Операции по страповке данных узлов на барже производятся силами Заказчика, под контролем ответственного представителя Подрядчика. По окончанию погрузочных работ Заказчик производит закрепление уложенных деталей на барже. - В течение 5 календарных дней с даты погрузки Заказчик производит перемещение погруженной баржи-площадки с Енисейского грузового района под место разгрузки на Злобинском грузовом районе. - В течение 5 календарных дней с даты погрузки Подрядчик освобождает территорию Енисейского грузового района и закрывает Акт-допуск. - Перед началом выполнения разгрузочных работ Заказчик производит раскрепление уложенных деталей на барже. - На основании утвержденного ППР Подрядчик принимает по Акт-допуску площадку для сборки и складирования демонтированных частей ПК № 42 и №47 с указанием номера ППР. - Согласно утвержденной РТК/ППР, Заказчик производит перемещение демонтированных частей ПК № 42 и №47 с баржи-площадки на складскую площадку Злобинского грузового района. Результатом выполнения данного этапа является полностью перемещенные детали и составные части ПК № 42 и №47 с Енисейского грузового района на площадку Злобинского грузового района. -3 этап: в течение 220 календарных дней с даты заключения договора. - На основании утвержденного ППР Подрядчик приступает к проведению работ по монтажу ПК № 42 и №47. - Результаты скрытых работ оформляются актом скрытых работ. - По результатам монтажа, в присутствии инженерно-технических работников Заказчика, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС и ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии Подрядчик проводит полное техническое освидетельствование ПК № 42 и №47 в соответствии с п.169 Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26.11.20 № 461. - По результатам монтажа Подрядчик организовывает проведение экспертизы промышленной безопасности ПК № 42 и №47 в соответствии с п. 83 Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26.11.20 № 461. Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности должна оказывать организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. За 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности Заказчику должны быть предоставлены заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, а также согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности. - Предъявление смонтированных ПК №42 и №47 технической комиссии Заказчика с составлением актов сдачи-приемки выполненных работ.. Результатом выполнения данного этапа является положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в территориальном органе Ростехнадзора, а также подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ. По окончании каждого этапа работ Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу работ, оформленный по форме по форме НН.ДК-4.1 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности должна оказывать организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. За 3 (три) рабочих дня до начала оказания услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности Заказчику должны быть предоставлены заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, а также согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности. |
|  | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ | В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, в т.ч. на выполнение скрытых работ, о которых Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ, а также связанные с выполнением работ, с организацией и оплатой услуг экспертной организации экспертизы промышленной безопасности ПС и регистрацией заключения в территориальном органе Ростехнадзора, оказание услуг технического освидетельствования, а также доставка к объекту рабочих и оборудования, затраты на проживание рабочих, аренда/поставка необходимой техники и оборудования/материалов, затраты на потребление электроэнергии и прочих материалов, уборка выделенной для демонтажа/монтажа территории и вывоз мусора. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. Заказчик на основании договора аренды имеет возможность предоставить в аренду для демонтажа и погрузки на Енисейском грузовом районе портальные краны: - «Ганц» 16/27,5т. хоз.№42, зав. №071 (стоимость аренды: 4172 р.37 коп. в час); - «Ганц» 16/27,5т. хоз.№47, зав. №162 (стоимость аренды: 4172 р.37 коп. в час); - «Кировец» 16/32т. хоз.№28, зав. № 7176 (стоимость аренды: 2302 р.44 коп. в час). Заказчик на основании договора аренда имеет возможность предоставить в аренду для разгрузки и монтажа на Злобинском грузовом районе портальные краны: -«Кондор» 32/40т. хоз.№3, зав. № 1302 (стоимость аренды: 3870 р.37 коп. в час); -«Кондор» 32/40т. хоз.№60, зав. №1402 (стоимость аренды: 3870 р.37 коп. в час). - Контрольное взвешивание противовесов ПК № 42 и №47 производится перед монтажом, на территории Злобинского грузового района, с использованием поверенных средств измерений Заказчика. - В случае нарушение целостности лакокрасочного покрытия металлоконструкции Подрядчик производит частичную окраску поврежденных участков. - В случае нанесения повреждений (деформации металлоконструкций, износ резьбовых соединений, а также нарушения целостности электрооборудования.) ПК № 42 и №47 в процессе демонтажа, погрузки, перемещения, разгрузки и монтажа, Подрядчик проводит ремонт, а в случае невозможности замену на новое. - Подрядчик за свой счет и своими силами производит замену крепежных деталей (болты, гайки, оси, подшипники, манжеты) которые не подлежат повторной установке; - Стоимость работ оформляется составлением калькуляции (в соответствии с формой, изложенной в Приложении №1 к Техническому заданию). Калькуляция предоставляется участником в составе заявки на участие в закупке. - Информация о весе основных узлов и механизмов ПК № 47 и 42 приведена в Приложении №2 к Техническому заданию. |
|  | Требования к качеству и безопасности выполнения работ | 1) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь нижеперечисленным: - "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные Приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.20; - Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Минтруда РФ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 01.12.2020 N 478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"; - РД 22-28-37-02 «Требования к организации и проведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов»; - руководство по монтажу портального крана «Ганц» 16/27,5т.; - утвержденными в АО «КРП» нормативно-методическими документами, приведенными в Приложении №3 к настоящему техническому заданию. 2) Подрядчик обеспечивает собственными силами: - безопасное производство работ; - контроль качества всех видов работ на соответствие требованиям нормам и правилам, действующим на территории РФ; - соблюдение требований охраны труда, выдачу нарядов-допусков в соответствии с утвержденным в АО «КРП» перечнем работ; - производственный контроль за соблюдением в процессе работ требований, установленных ППР и ППРР; - выполнение работ повышенной опасности в соответствии с нарядами-допусками; - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, установленного в АО «КРП»; - оформление исполнительной документации на выполненные работы, ведение общего и специальных журналов работ; - устранение в процессе работы нарушений, выполнение предписаний технического надзора Заказчика, других контролирующих органов; - по окончанию выполненных работ, предъявление ПС технической комиссии Заказчика; - передачу полного комплекта исполнительной документации Заказчику в соответствии с п. 8 настоящего Технического задания; - соблюдение всех требований и правил пожарной безопасности, промсанитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик собственными силами и за свой счет размещает заказы, заключает договоры аренды техники, необходимой для выполнения работ по техническому заданию; договор на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ПС; договоры на изготовление и поставку необходимых запасных частей, материалов. Привлечение к выполнению работ подрядных, субподрядных (субсубподрядных) организаций и иных третьих лиц допускается только по согласованию с Заказчиком. 4) Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ, места хранения отходов и материалов предоставляются Подрядчику, по согласованию с Заказчиком. Порядок, сроки возмещения стоимости потребленной электроэнергии согласно условиям Договора. 5) Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Качество ресурсов Подрядчика, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. # 6) Для контроля за качеством выполнения работ, принятия оперативных решений в ходе выполнения работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: присутствовать на объекте; производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. |
|  | Гарантийные обязательства | Подрядчик предоставляет гарантию на монтажные работы сроком на 12 мес. с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу. |
|  | Требование к документации, передаваемой Заказчику | Перечень исполнительной документации, передаваемой Заказчику по окончанию выполнения работ: - реестр исполнительной документации; - письменное извещение о готовности работ к сдаче; - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; - копия положения о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации; - копии документов, подтверждающих квалификацию работников Подрядчика, задействованных при выполнении работ; - журнал производства работ; - акт о выполнении монтажных работ; - акт затяжки болтов; - акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу работ, оформленный по форме по форме НН.ДК-4.1; - сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - акты скрытых работ (при наличии); - заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое подъемное сооружение; - документы, указанные в п. 9 Технического задания. |
|  | Требования к Подрядчику в ходе выполнения работ | Подрядчик обязан: 1. Соответствовать требованиям раздела II. «Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО» Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" № 461 от 26.11.2020 г; 2. Распределение ответственности работников организации должно быть определено в положении о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации. 3. Соответствовать требованиям промышленной безопасности охраны труда, установленным в АО «КРП» - в соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию. В случае использования собственной (арендованной) техники Подрядчик предоставляет следующие документы на технику: 1) перечень единиц техники, которая будет задействована при оказании услуг; 2) на автокран: - свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (автокрана) (далее – ОПО) в реестре ОПО Ростехнадзора; - заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора; - договор обязательного страхования ОПО, срок действия которого оканчивается не ранее срока действия оказания услуг; - решение о пуске в работу ОПО, оформленное внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации; - приказы на ответственных лиц за работоспособное состояние ОПО, за производство работ, за осуществление производственного контроля, а также копии протоколов об аттестации указанных лиц в Ростехнадзоре; - квалификационное удостоверение машиниста крана автомобильного. |

Приложения к Техническому заданию:

Приложение №1 к Техническому заданию – Требования к формированию и оформлению калькуляции.

Приложение №2 к Техническому заданию- Информация о весе основных узлов и механизмов ПК № 47 и 42.

Приложение №3 к Техническому заданию – Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика.

Приложение №1 к Техническому заданию

Калькуляция №

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего |
| I | Стоимость работ |  |  |  |  |
| 1 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 2 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 3 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 4 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 5 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 6 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 7 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 8 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 9 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
| 10 |  | ч/ч |  |  | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 |
|  | Накладные расходы | % |  |  | 0,00 |
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 |
| II | Материалы и механизмы |  |  |  |  |
| 1 |  | м/2 |  |  | 0,00 |
| 2 |  | шт. |  |  | 0,00 |
| 3 |  | кг. |  |  | 0,00 |
|  | Итого с материалами и механизмами: |  |  |  | 0,00 |
| III | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 1 | Суточные | сут |  |  | 0,00 |
| 2 | Переезд | кол |  |  | 0,00 |
| 3 | Проживание | сут |  |  | 0,00 |
|  | Итого командировочные расходы |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого по калькуляции: | руб. |  |  | 0,00 |
|  | НДС | % | 20 |  | 0,00 |
|  | Итого договорная стоимость: | руб. |  |  | 0,00 |
| Составил (а) : |  |  |  |  |  |

Проверил (а) : ________________

Требования к формированию и оформлению калькуляции:

      - Для расчета стоимости затрат по материалам и оборудованию не допускается применение ед. изм. как «комплект», если элемент приобретается как отдельная деталь. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях (шт, кг, тонн, м, м/п, м2, м3) потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава (маш/час), затрат труда рабочих (ч/ч). Калькуляционной единицей может также быть единица ведущего потребительного параметра изделия. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.

      - Прайс-листы, ТКП, и т.п. формируются в отдельную книгу, с группировкой ТМЦ по разделам (кабельная продукция, охранно-пожарная сигнализация и пр.),

      - Книга оформляется по общим правилам: титульный лист, «содержание», предусматривается нумерация страниц, номер позиции ресурса (или выделение применяемого ресурса цветом) при значительном перечне ТМЦ.

      - Документы должны содержать информацию о составе цены (НДС, вид франко/ транспортные затраты, стоимость шефмонтажа, ПНР, комплектация, таможенные сборы),

      - При определении стоимости ТМЦ использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной документации), а при их отсутствии использовать прайс-листы и ТКП со сроком использования не более 1 года от даты их выдачи производителем (поставщиком), указанной на прайс-листе.

      - При применении в расчетной документации в качестве «отпускных» цен ресурсов на основании утвержденных прейскурантов и/или других информационных документов РОКС НН, данные показатели оформляются приложением к калькуляции в виде сводной таблицы с указанием цены и соответствующего обоснования (РОКС НН, наименование и год действия прейскуранта (реквизиты документа), раздел, № позиции, и т.п. информация для идентификации ресурса).

      - При наличии небольшого количества обосновывающих документов информация может быть оформлена отдельным «приложением» к калькуляции», без формирования отдельной книги.

Приложение №2 к Техническому заданию

| Коэффициент устойчивости крана стрелового типа: с учетом действия на кран всех дополнительных нагрузок: |  |  | Действительный | Предписанный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,98 | 1,15 |
| грузовой без учета действия на кран дополнительных нагрузок: |  |  | 2,59 | 1,4 |
| собственный в нерабочем состоянии |  |  | 1,77 | 1,15 |
| Полный вес крана в рабочем состоянии, кг: с крюком |  |  | 267 000 |  |
| с грейфером |  |  | 272 000 |  |
| Полный вес конструкции портала, кг: |  |  | 55 630 |  |
| в том числе вес | портал I, кг |  | 16 400 |  |
|  | портал II, кг |  | 12 300 |  |
|  | кольцо портала, кг |  | 11 600 |  |
|  | опорной стойки кольца, кг |  | 5 000 |  |
|  | входа на портал и площадок, кг |  | 2 800 |  |
|  | арматуры, кг |  | 7 530 |  |
| Вес нижней башни, кг |  |  | 13 680 |  |
| Вес поворотной платформы/с машинным отделением, механическим и электрическим оборудованием/, кг |  |  | 70 670 |  |
| Вес поворотной башни/с машинным отделением, механическим и электрическим оборудованием/, кг |  |  | 24 100 |  |
| Вес механизма передвижения, кг /комплект/ |  |  | 22 370 |  |
| Полный вес стреловой системы, кг |  |  | 32 150 |  |
|  |  | нижняя стрела, кг | 20 100 |  |
|  |  | верхняя стрела, кг | 9 200 |  |
|  |  | оттяжка, кг | 2 850 |  |
| Вес балласта, кг |  |  | Неподвижный противовес под машинным отделением, 34 000 |  |
| Противовес стрелы, кг |  |  | 14 400 |  |
| Полный вес крюковой подвески, кг |  |  | 1 406 |  |
| Вес конструкции однорогого крюка г/п 16 тонн, кг |  |  | 1 000 |  |
| Вес конструкции двурогого крюка г/п 27,5 тонн, кг |  |  | 750 |  |
| Максимальная нагрузка крана на рельс, кг |  |  | 23 200 |  |

Приложение №3 к Техническому заданию

| ТРЕБОВАНИЯ в области ПБиОТ для Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование Предмета закупки |  |  | Выполнение работ по перемещению портальных кранов «Ганц» г/п 16/27,5 тонн. |  |  |  |  |
| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) |  | Содержание и обоснование требования |  | Формат подтверждения требования |  | Примечание |
| 1. | Любые виды работ |  | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 212. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». |  | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты п.п. "а)", "б)", "в)"; - рабочие профессии п.п. "б)", "в)". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. |  | Касательно п.п.2.1 - обучение по п.46 п.п "в)" порядка обучения 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера |  | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221. Приказ Минтруда от 29.10.2021 N766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". |  | Работники подрядчика обеспечены специальной одежой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечиавет наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. |  | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами |  | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 220 |  | Информация об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам |  |  |
| ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование Предмета закупки |  | Выполнение работ по перемещению портальных кранов «Ганц» г/п 16/27,5 тонн. |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Содержание и обоснование требования |  | Формат подтверждения требования |  | Примечание |  |
| 1. |  | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» |  | 1.1 Удостоверения, подтверждающие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2 и квалификационное удостоверение, соответствующее выполняемым работам (газорезчик, резчик и др.). 1.2 Удостоверения, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам. 1.3. Список лиц, ответственных за безопасное выполнение огневых работ подрядной организацией, утвержденный руководителем подрядной организации |  | Касательно п.п. 1.2: Для руководителей огневых работ, проводящих целевой инструктаж бригаде исполнителей, обучение проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 ""Об образовании в Российской Федерации"". Касательно п.п. 1.3: Для организации безопасного проведения огневых работ приказом подрядной организации назначаются ответственные лица: • имеющие право утверждать наряд-допуск на выполнение огневых работ; • имеющие право выдавать наряд-допуск на выполнение огневых работ; • ответственные за подготовку к выполнению огневых работ; • ответственные за выполнение огневых работ (руководители работ). |  |

| ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав Предмета закупки (виды работ) | Выполнение работ по перемещению портальных кранов «Ганц» г/п 16/27,5 тонн. |  |  |
| № п/п | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. Работы на высоте | Приказ Минтруда и Социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР на высоте (план производства работ) на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ. 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средств подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средств подмащивания. |

| ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав Предмета закупки (виды работ) | Выполнение работ по перемещению портальных кранов «Ганц» г/п 16/27,5 тонн. |  |  |
| № п/п | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 2. При работе с ПС | Приказ Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Приказ Ростехнадзора №334 от 04.09.2020 "Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" | 1. ППРк (проект производства работ кранами) или технологическая карта на производство работ. (Подтверждение предоставляется перед использованием ПС) 2. Соблюдение требований п.19 ("Требования к работникам") приказа Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 3. Заверенные копии документов на подъемные сооружения (Подтверждение предоставляется перед использованием ПС): 3.1. Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (автокрана) (далее – ОПО) в реестре ОПО Ростехнадзора; 3.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора (в случае, если истек нормативный срок эксплуатации (10 лет)); 3.3. Договор обязательного страхования ОПО, срок действия которого оканчивается не ранее срока действия оказания услуг; 3.4. Документ, подтверждающий исправное техническое состояние ПС. 3.5. Решение о пуске в работу ОПО, оформленное внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации. 3.6. Приказы на ответственных лиц: за работоспособное состояние ОПО, за производство работ, за осуществление производственного контроля, а также копии протоколов об аттестации указанных лиц в Ростехнадзоре. Дополнительно: при заключении договора по использованию АГП добавить: "При использовании АГП, ограждение корзины которого менее 1,1 м, конструкция АГП должна предусматривать места крепления страховочного стропа" | Касательно п.2: Для стропальщиков, машинистов крана, машиниста крана автомобильного - документы подтверждающие квалификацию (завереннные копии квалификационных удостоверений). Для ИТР - аттестация в области ПБ А.1, Б.9.3.,Б.9.5., при выполнении дополнительных работ с ПС, ИТР подрядчика должны иметь соответствующие области аттестации. Прохождение тестирования ответственными лицами по вопросам организации выполнения работ повышенной опасности и работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность Дополнительно: В организационно - технологической документации (ППР, Акт-допуск) должна быть отражена зона стоянки большегрузной техники ПО и СубПО, отвечающая требованиям безопасности. Зона должна быть согласована с Заказчиком. Не допускаются к работам автогидроподъёмники HORYONG (Южная Корея). |

| ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав Предмета закупки (виды работ) | Выполнение работ по перемещению портальных кранов «Ганц» г/п 16/27,5 тонн. |  |  |
| № п/п | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 2.При работе в электроустановках | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, с указанием группы по электробезопасности. 2. Заверенные копии: 2.1. Удостоверения работников по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 4. ППР (план производства работ) при работах в электроустановках на объекте заказчика. 5. Прохождение тестирования по вопросам электробезопасности перед вводным инструктажем у Заказчика. | Ответственные лица должны иметь: • IV группу по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000В; • V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В. Заверенные копии удостоверений работников (электромонтеров) о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы Касательно п.п.4: ППР должен содержать требования по установке и снятию переносных заземлений, а также конкретные места установки заземлений |

| Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| 1 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда |  |  |  |  |  |  | Размещено на сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru |  |
| 2 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» |  |  |  |  |  |  | Размещено на сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru |  |
| 3 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» |  |  |  |  |  |  | Размещено на сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru |  |
| 4 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» |  |  |  |  |  |  | Размещено на сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru |  |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» |  |  |  |  |  |  | Размещено на сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru |  |
| 6 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» |  |  |  |  |  |  | Размещено на сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru |  |
| * | Размещено на сайте АО "КРП" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | www.krasrp.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упомянутые в тексте Технического задания первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/).